## Project Infor
CORE (COst REport) - PC
Fecha Actual | 2026-04-28
Fecha Reporting | 2026-05-01 | 2026-05-01
Fecha de Inicio CORE | 2025-11-01
Fecha Fin CORE | 2026-10-31
WBS-Element | var2_SAP_PEP_WBS
Descripción | Smart Airport en la nueva terminal de Puerto Vallarta
Práctica principal | Software Development
Otras prácticas relacionadas | Compañía: Connectis-ICT ¦ Unidad: ICT ¦ Portfolio: Smart Spaces ¦ Subpractice: Smart Spaces/EAI ¦ Origen: Mobility
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
Cliente | var3_SAP_CodigoCliente | GAP
Contrato / Expediente | SLFC 20250256445
Pedido (Order) | var4_SAP_PedidoSalesOrder
| COD EMPLEADO | NOMBRE Y APELLIDOS
Project Manager | var5_SAP_CodEmpleadoPM | var6_SAP_ProjectManager
Practice Leader | var7_SAP_CodEmpleadoPracticeLeader | var8_SAP_PracticeLeader
Sales Manager | var9_SF_CodEmpleadoSalesManager | Joan Marcer
PRESUPUESTO INICIAL (PPO)
Pedido | 583896.55
Horas estimadas | 13570
Coste Recursos | 367515.1408
Riegos | 18375.757
Garantía | 0
Gastos | 7400
Compras | 40000
Coste Directo | 433290.8979
Margen Directo | 25.79%
Margen Bruto | 20.82%
Comentarios adicionales Presupuesto inicial | Pre-relleno generado desde PPO 20250256445. Tipo PPO: Fixed Price (services); PEP Type: PC; vencimiento factura: N060. Los campos con prefijo var*_SAP/var*_SF quedan pendientes de completar desde SAP/Salesforce/proceso previo.
PRESUPUESTO YA CONSUMIDO
Venta incurrida
Horas realizadas
Coste Recursos incurrido
Gastos incurridos
Compras incurridas
Coste Directo | 0
Margen Directo (To Date) | 0%
Facturación ya emitida
Comentarios adicionales Presupuesto ya consumido
Prácticas
Advanced Services
Advanced Services (Data Analytics)
Advanced Services (PMO)
Advanced Services (Testing & QA)
CAU
EAI (Enterprise App Integration) & Cloud Native
Infraestructure MS
Manufacturing
Mobility solutions
Outsourcing contracts & Devops
SCADAS and OT/IT
Sfere
Smart Integration
Staff augmentation
Tailored Software
TIWORKS
Note on C8: Valor provisional tomado del PPO para mantener las fórmulas del CORE. Validar/sustituir con var1_SAP_FechaInicio si negocio exige fecha de alta/adjudicación SAP.
Note on C10: Pendiente de SAP/proceso previo: PEP/WBS real del proyecto.
Note on C16: Pendiente de SAP/Salesforce/proceso previo: código de cliente.
Note on C19: Pendiente de SAP/proceso previo: pedido/Sales Order.
Note on C22: Pendiente de SAP/Salesforce/proceso previo: código empleado Project Manager.
Note on D22: Pendiente de SAP/Salesforce/proceso previo: nombre Project Manager.
Note on C23: Pendiente de SAP/Salesforce/proceso previo: código empleado Practice Leader.
Note on D23: Pendiente de SAP/Salesforce/proceso previo: nombre Practice Leader.
Note on C24: Pendiente de Salesforce/proceso previo: código empleado Sales Manager; nombre informado desde PPO Account Manager.

## Cost Overview
WBS-Element | var2_SAP_PEP_WBS | Smart Airport en la nueva terminal de Puerto Vallarta
BASELINE ACTUAL | [16 empty] | pneta | operac | coste r. | reservas | gastos | compras | Venta
|  |  |  | PEDIDO IMPORTE NETO | COSTE RECURSOS | HORAS | RIESGOS | GARANTÍA | GASTOS | COMPRAS | COSTE DIRECTO | MARGEN DIRECTO | MARGEN BRUTO
PROYECCION DEL PROYECTO SIN REESTIMACIONES |  |  |  | 583896.55 | 367515.1408 | 13570 | 18375.757 | 0 | 7400 | 40000 | 433290.8979 | 25.79% | 20.82%
LINEA BASE ACTUAL - PROYECCION DEL PROYECTO FINAL |  |  |  | 583896.55 | 367515.1408 | 13570 | 18375.757 | 0 | 7400 | 40000 | 433290.8979 | 25.79% | 20.82% | 150605.6521
BASELINE INICIAL | [16 empty] | pneta | operac | coste r. | reservas | gastos | compras | Venta
| FECHA | LÍNEA DE PEDIDO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE NETO | COSTE RECURSOS | HORAS | RIESGOS | GARANTÍA | GASTOS | COMPRAS | COSTE DIRECTO | MARGEN DIRECTO | MARGEN BRUTO
|  | 10 | Apertura contrato | 583896.55 | 367515.1408 | 13570 | 18375.757 | 0 | 7400 | 40000 | 433290.8979 | 25.79% | 20.82% |  |  | *** Ocultar estos datos en la versión definitiva
Cambios sobre la BASELINE INICIAL | [16 empty] | pneta | operac | coste r. | reservas | gastos | compras | Venta
TIPO CAMBIO | FECHA | LÍNEA DE PEDIDO | DESCRIPCIÓN | PEDIDO IMPORTE NETO | COSTE RECURSOS | HORAS | RIESGOS | GARANTÍA | GASTOS | COMPRAS | COSTE DIRECTO | MARGEN DIRECTO | MARGEN BRUTO | AUTORIZADO POR CCO | DATOS ADICIONALES AMPLIACION
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.6521 |  | 367515.1408 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
TOTAL AMPLIACIONES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL REESTIMACIONES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Comentarios adicionales Cost Overview
28/04/2026 CORE pre-rellenado automáticamente desde PPO 20250256445. Variables SAP/SF pendientes documentadas en hoja Trazabilidad_RPA.

## Resources
WBS-Element | var2_SAP_PEP_WBS | Smart Airport en la nueva terminal de Puerto Vallarta
Equipo GETRONICS. Costes hora por perfil. |  |  | (!) IMPORTANTE: se debe indicar si cada perfil es o no INTERCO
COD EMPLEADO | INICIALES | INTERCO | ROL | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
var10_SAP_CodEmpleado_JP | JP | NO | Jefe Proyecto | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
var11_SAP_CodEmpleado_CSS | CSS | INTERCO | Consultor Smart Spaces | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
var12_SAP_CodEmpleado_CJSS | CJSS | INTERCO | Consultor Junior Smart Spaces | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
var13_SAP_CodEmpleado_A | A | INTERCO | Arquitecto | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75
var14_SAP_CodEmpleado_II | II | INTERCO | Ingeniero Integración | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
var15_SAP_CodEmpleado_P | P | INTERCO | Configuración Portal | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
var16_SAP_CodEmpleado_DG | DG | INTERCO | Diseñador gráfico | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Tipo de Roles
COD | DESCRIPCION
PM | Project Manager
CO | Consultor
ANF | Analista Funcional
AP | Analista Programador
PR | Programador
TEST | Tester
ARQ | Arquitecto
SO | Soporte
TS | Tecnico de sistemas
INST | Tecnico Instalaciones
CAU | Soporte CAU
COOR | Coordinador
TTL | Technical Team Leader
SEG | Seguridad
DG | Diseño Gráfico
Note on B7: Código de empleado no disponible de forma fiable en PPO. Pendiente SAP/SF para Jefe Proyecto (JP).
Note on B8: Código de empleado no disponible de forma fiable en PPO. Pendiente SAP/SF para Consultor Smart Spaces (CSS).
Note on B9: Código de empleado no disponible de forma fiable en PPO. Pendiente SAP/SF para Consultor Junior Smart Spaces (CJSS).
Note on B10: Código de empleado no disponible de forma fiable en PPO. Pendiente SAP/SF para Arquitecto (A).
Note on B11: Código de empleado no disponible de forma fiable en PPO. Pendiente SAP/SF para Ingeniero Integración (II).
Note on B12: Código de empleado no disponible de forma fiable en PPO. Pendiente SAP/SF para Configuración Portal (P).
Note on B13: Código de empleado no disponible de forma fiable en PPO. Pendiente SAP/SF para Diseñador gráfico (DG).

## Cost Planning
WBS-Element | var2_SAP_PEP_WBS | Smart Airport en la nueva terminal de Puerto Vallarta
Equipo GETRONICS |  | COSTE TOTAL RECURSOS BASELINE |  | 367515.1408 | PENDIENTE DE PLANIFICAR |  | 51845.1408 |  | (!) El coste de RECURSOS planificado es mayor que el de la BASELINE
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin
COD EMPLEADO | INICIALES | INTERCO | ROL | CODIGO INTERCO | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
HORAS TOTALES RECURSOS entidad PROYECTO + INTERCO |  |  |  | 0 | 610 | 610 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
var10_SAP_CodEmpleado_JP | JP | NO | Jefe Proyecto |  | 2025-11-01: 10; 2025-12-31: 10; 2026-01-31: 46; 2026-02-28: 46; 2026-03-31: 46; 2026-04-30: 46; 2026-05-31: 46; 2026-06-30: 46; 2026-07-31: 46; 2026-08-31: 46; 2026-09-30: 46; 2026-10-31: 46
var11_SAP_CodEmpleado_CSS | CSS | INTERCO | Consultor Smart Spaces |  | 2025-11-01: 150; 2025-12-31: 150; 2026-01-31: 144; 2026-02-28: 144; 2026-03-31: 144; 2026-04-30: 144; 2026-05-31: 144; 2026-06-30: 144; 2026-07-31: 144; 2026-08-31: 144; 2026-09-30: 144; 2026-10-31: 144
var12_SAP_CodEmpleado_CJSS | CJSS | INTERCO | Consultor Junior Smart Spaces |  | 2025-11-01: 60; 2025-12-31: 60; 2026-01-31: 147; 2026-02-28: 147; 2026-03-31: 147; 2026-04-30: 147; 2026-05-31: 147; 2026-06-30: 147; 2026-07-31: 147; 2026-08-31: 147; 2026-09-30: 147; 2026-10-31: 147
var13_SAP_CodEmpleado_A | A | INTERCO | Arquitecto |  | 2025-11-01: 210; 2025-12-31: 210; 2026-01-31: 154; 2026-02-28: 154; 2026-03-31: 154; 2026-04-30: 154; 2026-05-31: 154; 2026-06-30: 154; 2026-07-31: 154; 2026-08-31: 154; 2026-09-30: 154; 2026-10-31: 154
var14_SAP_CodEmpleado_II | II | INTERCO | Ingeniero Integración |  | 2025-11-01: 60; 2025-12-31: 60; 2026-01-31: 380; 2026-02-28: 380; 2026-03-31: 380; 2026-04-30: 380; 2026-05-31: 380; 2026-06-30: 380; 2026-07-31: 380; 2026-08-31: 380; 2026-09-30: 380; 2026-10-31: 380
var15_SAP_CodEmpleado_P | P | INTERCO | Configuración Portal |  | 2025-11-01: 120; 2025-12-31: 120; 2026-01-31: 176; 2026-02-28: 176; 2026-03-31: 176; 2026-04-30: 176; 2026-05-31: 176; 2026-06-30: 176; 2026-07-31: 176; 2026-08-31: 176; 2026-09-30: 176; 2026-10-31: 176
var16_SAP_CodEmpleado_DG | DG | INTERCO | Diseñador gráfico |  | 2026-01-31: 16; 2026-02-28: 16; 2026-03-31: 16; 2026-04-30: 16; 2026-05-31: 16; 2026-06-30: 16; 2026-07-31: 16; 2026-08-31: 16; 2026-09-30: 16; 2026-10-31: 16
COSTE TOTAL RECURSOS entidad PROYECTO (euros) |  |  |  | 0 | 400 | 400 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTE TOTAL RECURSOS INTERCO (euros) |  |  |  |  | 17017.5 | 17017.5 | 26243.5 | 26243.5 | 26243.5 | 26243.5 | 26243.5 | 26243.5 | 26243.5 | 26243.5 | 26243.5 | 26243.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AJUSTE con SAP (en EUROS) para perfiles NO INTERCO
AJUSTE con SAP (en EUROS) para perfiles INTERCO
|  | PLANIFICADO BASELINE | PENDIENTE DE PLANIFICAR |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
RIESGOS | "accrual future loss" | 18375.757 | 0 |  | 2026-10-31: 18375.757
GARANTIA | "Warranty Provisions" | 0 | 0
GASTOS |  | COSTE TOTAL GASTOS BASELINE |  | 7400 | 2025-11-01: PENDIENTE DE PLANIFICAR; 2026-01-31: 0; 2026-03-31: (!) El coste de GASTOS planificado es mayor que el de la BASELINE
TIPO GASTO | DESCRIPCION GASTO | INFORMACION ADICIONAL |  |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
Travelling Expenses | Agencia de Viajes | PPO |  |  | 2026-01-31: 650; 2026-02-28: 650; 2026-03-31: 650; 2026-04-30: 650; 2026-05-31: 650; 2026-06-30: 650; 2026-07-31: 650; 2026-08-31: 650; 2026-09-30: 650; 2026-10-31: 650
Otros | Expenses/Gastos | PPO |  |  | 2026-01-31: 90; 2026-02-28: 90; 2026-03-31: 90; 2026-04-30: 90; 2026-05-31: 90; 2026-06-30: 90; 2026-07-31: 90; 2026-08-31: 90; 2026-09-30: 90; 2026-10-31: 90
TOTAL GASTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPRAS |  | COSTE TOTAL COMPRAS BASELINE |  | 40000 | 2025-11-01: PENDIENTE DE PLANIFICAR; 2026-01-31: 0; 2026-03-31: (!) El coste de COMPRAS planificado es mayor que el de la BASELINE
PROVEEDOR | DESCRIPCION COMPRA | PO COMPRA | INFOR ARIBA |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
var20_SAP_Proveedor_Subcontrataciones | Trabajos on site | var30_SAP_PO_Compra | var40_SAP_Ariba |  | 2025-11-01: 20000; 2025-12-31: 20000
TOTAL COMPRAS |  |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipos Gasto
Travelling Expenses
Recruitment Fees
Trainning Costs
Salaries varios (becas,…)
Fees
Otros
Note on B64: Proveedor no disponible en PPO. Pendiente SAP/Ariba para compra: Subcontrataciones.
Note on D64: PO de compra no disponible en PPO. Pendiente SAP/Ariba si aplica.
Note on E64: Referencia Ariba no disponible en PPO. Pendiente SAP/Ariba si aplica.

## Monthly View
WBS-Element | var2_SAP_PEP_WBS | Smart Airport en la nueva terminal de Puerto Vallarta
|  |  | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin
LINEA BASE ACTUAL |  | INICIAL | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
+ INGRESOS PREVISTOS |  | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55
HORAS |  | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570
- COSTE RECURSOS |  | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408 | 367515.1408
- RIESGOS |  | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757
- GARANTIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- GASTOS |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
- COMPRAS |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
COSTE DIRECTO |  | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979 | 433290.8979
MARGEN DIRECTO (euros) |  | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521 | 150605.6521
MARGEN DIRECTO (%) |  | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79%
REALIZADO + PREVISTO MES |  |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
VENTA |  |  | 50423.2821 | 50423.2821 | 38842.1319 | 38842.1319 | 38842.1319 | 38842.1319 | 38842.1319 | 38842.1319 | 38842.1319 | 38842.1319 | 38842.1319 | 133470.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69865.7623
HORAS |  |  | 610 | 610 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- COSTE RECURSOS |  |  | 17417.5 | 17417.5 | 28083.5 | 28083.5 | 28083.5 | 28083.5 | 28083.5 | 28083.5 | 28083.5 | 28083.5 | 28083.5 | 28083.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- RIESGOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18375.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- GARANTIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- GASTOS |  |  | 0 | 0 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- COMPRAS |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTE DIRECTO |  |  | 37417.5 | 37417.5 | 28823.5 | 28823.5 | 28823.5 | 28823.5 | 28823.5 | 28823.5 | 28823.5 | 28823.5 | 28823.5 | 47199.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARGEN DIRECTO (euros) |  |  | 13005.7821 | 13005.7821 | 10018.6319 | 10018.6319 | 10018.6319 | 10018.6319 | 10018.6319 | 10018.6319 | 10018.6319 | 10018.6319 | 10018.6319 | 86271.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69865.7623
MARGEN DIRECTO (%) |  |  | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 64.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
REALIZADO + PREVISTO ACUMULADO |  | ANTERIOR | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
VENTA ACUMULADA |  | 0 | 50423.2821 | 100846.5641 | 139688.696 | 178530.8279 | 217372.9598 | 256215.0917 | 295057.2237 | 333899.3556 | 372741.4875 | 411583.6194 | 450425.7513 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 514030.7877
HORAS |  | 0 | 610 | 1220 | 2283 | 3346 | 4409 | 5472 | 6535 | 7598 | 8661 | 9724 | 10787 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850
- COSTE RECURSOS ACUMULADO |  | 0 | 17417.5 | 34835 | 62918.5 | 91002 | 119085.5 | 147169 | 175252.5 | 203336 | 231419.5 | 259503 | 287586.5 | 315670 | 315670 | 315670 | 315670 | 315670 | 315670 | 315670 | 315670 | 315670 | 315670 | 315670 | 315670 | 315670 | 315670
- RIESGOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757
- GARANTIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- GASTOS |  | 0 | 0 | 0 | 740 | 1480 | 2220 | 2960 | 3700 | 4440 | 5180 | 5920 | 6660 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
- COMPRAS |  | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
COSTE DIRECTO |  | 0 | 37417.5 | 74835 | 103658.5 | 132482 | 161305.5 | 190129 | 218952.5 | 247776 | 276599.5 | 305423 | 334246.5 | 381445.757 | 381445.757 | 381445.757 | 381445.757 | 381445.757 | 381445.757 | 381445.757 | 381445.757 | 381445.757 | 381445.757 | 381445.757 | 381445.757 | 381445.757 | 381445.757
MARGEN DIRECTO ACUMULADO (euros) |  | 0 | 13005.7821 | 26011.5641 | 36030.196 | 46048.8279 | 56067.4598 | 66086.0917 | 76104.7237 | 86123.3556 | 96141.9875 | 106160.6194 | 116179.2513 | 202450.793 | 202450.793 | 202450.793 | 202450.793 | 202450.793 | 202450.793 | 202450.793 | 202450.793 | 202450.793 | 202450.793 | 202450.793 | 202450.793 | 202450.793 | 132585.0307
VENTA ACUMULADA REPORTADA SAP |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | FALSE
FACTURACION EMITIDA/PLANIFICADA |  | 0
FACTURACION ACUMULADA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FACTURACION vs VENTA |  |  | -50423.2821 | -100846.5641 | -139688.696 | -178530.8279 | -217372.9598 | -256215.0917 | -295057.2237 | -333899.3556 | -372741.4875 | -411583.6194 | -450425.7513 | -583896.55 | -583896.55 | -583896.55 | -583896.55 | -583896.55 | -583896.55 | -583896.55 | -583896.55 | -583896.55 | -583896.55 | -583896.55 | -583896.55 | -583896.55 | -514030.7877

## Cost Summary
WBS-Element | var2_SAP_PEP_WBS | Smart Airport en la nueva terminal de Puerto Vallarta
|  | PEDIDO IMPORTE NETO | COSTE RECURSOS | HORAS | RIESGOS | GARANTÍA | GASTOS | COMPRAS | COSTE DIRECTO | MARGEN DIRECTO (euros) | MARGEN DIRECTO (%) | MARGEN BRUTO
LINEA BASE INICIAL |  | 583896.55 | 367515.1408 | 13570 | 18375.757 | 0 | 7400 | 40000 | 433290.8979 | 150605.6521 | 25.79% | 20.82%
LINEA BASE ACTUAL |  | 583896.55 | 367515.1408 | 13570 | 18375.757 | 0 | 7400 | 40000 | 433290.8979 | 150605.6521 | 25.79% | 20.82%
PROYECCIÓN PROYECTO (REAL + ESTIMADO) |  | 583896.55 | 315670 | 11850 | 18375.757 | 0 | 7400 | 40000 | 381445.757 | 202450.793 | 34.67% | 30.37%
Diferencia de PROYECCION DEL PROYECTO con BASELINE ACTUAL |  | 0% | -16.42% | -14.51% | 0% | 100% | 0% | 0% | -13.59% | 25.61% | 8.879%
REALIZADO |  | 256215.0917 | 147169 | 5472 | 0 | 0 | 2960 | 40000 | 190129 | 66086.0917 | 25.79% | 21.47%
% Avance |  | 43.88% | 46.62% | 46.18%
Comentarios adicionales Cost Summary

## Ayuda
CORE PC - VENTA POR AVANCE DE COSTES
Pasos para completar el CORE en la apertura de un proyecto
1) Completar "Project Infor" incluyendo los datos del PPO
2) Revisar "Cost Overview" con la información de la Baseline Inicial (Fila 10) para que esté ok con PPO
3) Completar los coste del personal que va a ejecutar el proyecto en "Resources". IMPORTANTE: No indicar Nombre y Apellidos, solo Iniciales. También se debe indicar para cada perfil si es o no INTERCO porque ese dato se utiliza para calcular en coste de cada tipo de perfil y si no se completa no se tiene en cuenta el coste.
4) Completar el Planning de Horas, Riesgos, Garantía, Gastos y Compras en "Cost Planning". Tendremos avisos sobre lo que no hayamos planificado en cada una de las secciones
5) En "Monthly View" y "Cost Summary" tendremos la información de arranque del proyecto
Pasos para completar la información mensual
1) Introducir la Fecha de Reporting en "Project Infor", celda C8
2) Introducir Ampliaciones y Reestimaciones en "Cost Overview"
3) Actualizar Costes de Recursos en "Resources". Importante: como nuestros costes puede que no cuadren 100% con los de SAP, si tenemos el dato de los costes mensuales del mes pasado en SAP, metemos la diferencia en "Cost Planning" en las celdas amarillas. Así vamos corrigiendo las diferencias mes a mes. Si la diferencia es signiticativa tendremos que revisar los costes de los recursos por si alguno no está como en SAP.
4) Actualizar el Planning de Horas, Riesgos, Garantía, Gastos y Compras en "Cost Planning". Tendremos avisos sobre lo que no hayamos planificado en cada una de las secciones. Si por ejemplo nos vamos a gastar más en Horas y queremos reestimar Riesgos, tendremos que volver a la pestaña "Cost Overview" para ver qué reestimación sería necesaria. Las Reestimaciones tienen que tener validación por parte de Cost Control & Optimization (CCO).
5) Una vez actualizadas Ampliaciones, Reestimaciones y Plan de Costes tenemos en "Monthly View" la vista mensualizada de avance del proyecto en todos los conceptos de coste.
6) Actualizar Facturación en "Monthly View" - Fila 43. Una vez actualizada esta información tenemos en "Monthly View"-Fila 45 el dato de si estamos facturando por adelantado o no con respecto al acance en venta. En la pestaña Aux Billing Plan podemos guardar información de detalle sobre el Billing Plan por si nos facilita el seguimiento, pero no se utiliza para cálculos en el resto del CORE.
6) Si en el mes anterior la Venta acumulada en SAP no coincide totalmente con la de CORE usaremos las celdas amarillas del "Monthly View" (Fila 41) para fijar la venta acumulada hasta el mes pasado para que la diferencia que tuvimos no impacte en el calculo de venta de este mes
Normas para cumplimentar la Información
Las celdas para completar información tendrán fondo blanco.
Las celdas para ajustar costes o venta con respecto a SAP tienen fondo amarillo y también se pueden completar cada mes si hace falta.
No hay casi validaciones de campos así que el Project Manager será el responsable de que la información que se introduzca sea consistente (fechas de reporting, inicio y fin, costes, ingresos, fechas ampliaciones, facturaciones, …). Ejemplo si las fechas no son consistentes los cálculos fallarán.
Los datos que tenemos que copiar en SAP, en la CJR2, serían los siguientes: - SALARIES: costes personal propio, aparecen en "Cost Planning" - Fila 40 - Subc Cost fr Affilia: costes personal INTERCO, aparecen en "Cost Planning" - Fila 41 - RISK (accrual future loss) : provisión para RIESGOS, aparece en "Cost Planning" - Fila 47 - WARRANTY: provisión para Garantía, aparece en "Cost Planning" - Fila 48 - GASTOS: costes provisionados para gatos varios (Becas, training, travelling expenses, ...), aparecen en "Cost Planning" - Fila 59 - COMPRAS: costes provisionados para compras (hardware, subcontractors, ...), aparecen en "Cost Planning" - Fila 74
Los datos del FORECAST de VENTA aparecen en "Monthly View" - Fila 19. En la pestaña Aux Forecast se puede ir guardando el forecast proporcionado cada mes para tener una vista de la evolución de Forecast.

## aux Billing Plan
WBS-Element | var2_SAP_PEP_WBS | Smart Airport en la nueva terminal de Puerto Vallarta
IMPORTE NETO A FACTURAR |  |  | 583896.55 | (!) Faltan HITOS de FACTURACION por planificar |  |  |  | 583896.55
TIPO FACTURA | FECHA ESTIMADA FACTURA | DCat | CONCEPTO FACTURA | IMPORTE FACTURA | Currency | IMPUESTOS (%) | IMPORTE más IMPUESTOS | LINEA/S DE PEDIDO | CLIENTE | Ticket support BILLING & COLLECTION | FECHA FACTURA | ENVIO FACTURA | OTRA INFOR FACTURACION | COBRADA
TOTAL FACTURACION |  |  |  | 0 |  |  | 0
Comentarios adicionales Billing Plan
<dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario
Note on D7: Insertar Z2 para poder copiar a SAP directamente
Note on G7: EUR USD ...

## aux Forecast
WBS-Element | var2_SAP_PEP_WBS | Smart Airport en la nueva terminal de Puerto Vallarta
Mes Forecast | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31
2021-01-01
2021-02-28
2021-03-31
2021-04-30
2021-05-31
2021-06-30
2021-07-31
2021-08-31
2021-09-30
2021-10-31
2021-11-30
2021-12-31
Comentarios adicionales Forecast
<dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario

## aux UTE
WBS-Element | var2_SAP_PEP_WBS | Smart Airport en la nueva terminal de Puerto Vallarta
CLIENTE | MINISTERIO |  |  | ENTIDADES que forman la UTE |  | PORCENTAJE | IMPORTE (sin IVA) | INTERLOCUTOR | INFOR ADICIONAL
GERENTE UTE | Nombre Apellidos |  |  | Entidad 1 |  | 50% | 5000 | Nombre Apellidos
DENOMINACION UTE | UTE CONNECTIS --- |  |  | Entidad 2 |  | 10% | 1000
IMPORTE CONTRATACION (SIN iva) | 10000 |  | (!) Los IMPORTES por ENTIDADES no coinciden con el TOTAL | Entidad 3 |  | 20% | 2000
|  |  |  | Entidad 4 |  | 10% | 1000
|  |  |  | Entidad 5 |  | 10% | 1000
(!) Faltan HITOS de FACTURACION por planificar
TIPO FACTURA | FECHA ESTIMADA FACTURA | ENTIDAD que FACTURA | CONCEPTO FACTURA | IMPORTE FACTURA | Currency | IMPUESTOS (%) | IMPORTE más IMPUESTOS | CLIENTE | ENVIADA a utes@getronics.com | FECHA FACTURA | ENVIO FACTURA | OTRA INFOR FACTURACION | COBRADA
FACTURA | 2021-03-31 | Entidad 1 | Factura Hito 1 | 3000 | EUR | 21% | 3630 | MINISTERIO |  |  | Portal efacturación
TOTAL FACTURACION |  |  |  | 3000 |  |  | 3630
Comentarios adicionales Gestión UTE
<dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario
Note on D12: Insertar Z2 para poder copiar a SAP directamente
Note on G12: EUR USD ...

## aux Calendarios
WBS-Element | var2_SAP_PEP_WBS | Smart Airport en la nueva terminal de Puerto Vallarta
CALENDARIO 1 |  | Madrid + GS
HORAS/JORNADA | HORAS JORNADA | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
8.5 | Jornadas de 8,5 horas: | 2025-11-01: 16; 2025-12-31: 16; 2026-01-31: 16; 2026-02-28: 16; 2026-05-31: 16
7 | Jornadas de 7 horas: | 2025-11-01: 3; 2025-12-31: 2; 2026-01-31: 1; 2026-02-28: 4; 2026-03-31: 22; 2026-04-30: 22; 2026-05-31: 5
6 | Jornadas de 6 horas: | 2025-11-01: 1; 2025-12-31: 3; 2026-01-31: 1; 2026-02-28: 2; 2026-05-31: 9
7.25 | Jornadas de 7,25 horas:
5.25 | Jornadas de 5,25 horas: | 2025-11-01: 2; 2026-01-31: 2
| TOTAL HORAS MES | 173.5 | 168 | 159.5 | 176 | 154 | 154 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALENDARIO 2 |  | 2025-11-01: Descripción calendario
HORAS/JORNADA | HORAS JORNADA | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
8 | Jornadas de 8 horas: | 2025-11-01: 16
6 | Jornadas de 6 horas: | 2025-11-01: 3
| TOTAL HORAS MES | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALENDARIO 3 |  | 2025-11-01: Descripción calendario
HORAS/JORNADA | HORAS JORNADA | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
7 | Jornadas de 7 horas: | 2025-11-01: 22; 2025-12-31: 20; 2026-01-31: 21; 2026-02-28: 21; 2026-03-31: 22; 2026-04-30: 22; 2026-05-31: 22; 2026-06-30: 21; 2026-07-31: 22; 2026-08-31: 16
| TOTAL HORAS MES | 154 | 140 | 147 | 147 | 154 | 154 | 154 | 147 | 154 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALENDARIO 4 |  | 2025-11-01: Descripción calendario
HORAS/JORNADA | HORAS JORNADA | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
7 | Jornadas de 7 horas: | 2025-11-01: 22; 2025-12-31: 20
| TOTAL HORAS MES | 154 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALENDARIO 5 |  | 2025-11-01: Descripción calendario
HORAS/JORNADA | HORAS JORNADA | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
7 | Jornadas de 7 horas: | 2025-11-01: 22; 2025-12-31: 20
| TOTAL HORAS MES | 154 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALENDARIO 6 |  | 2025-11-01: Descripción calendario
HORAS/JORNADA | HORAS JORNADA | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30
| TOTAL HORAS MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Trazabilidad_RPA
Trazabilidad de pre-relleno CORE PC
PPO: 20250256445 · Proyecto: Smart Airport en la nueva terminal de Puerto Vallarta
Resumen de reglas aplicadas
Regla | Aplicación | Detalle
Tipo plantilla | CORE PC | PEP Type PPO = PC / Project Service Type = Fixed Price (services)
Fuente principal | PPO | Cabecera, importes, perfiles, costes, horas por anualidad, gastos, compras, riesgos y garantías.
Variables externas | SAP/Salesforce/proceso previo | PEP/WBS, código cliente, pedido/Sales Order, códigos de empleado y PM/Practice Leader.
Recursos | Prorrateo plano | Horas anuales repartidas entre meses del año dentro de la duración PPO.
Coste hora | 2025 flat | Coste hora 2025 copiado en los meses de planificación, dejando incrementos interanuales para revisión posterior.
Intercompany | Derivado por entidad | Proyecto Connectis-ICT; recursos Global Rosetta marcados INTERCO y Connectis-ICT como NO.
Gastos/compras | Prorrateo plano | Importes por anualidad repartidos entre meses aplicables.
Riesgos/garantía | Último mes | Totales imputados al último mes del proyecto.
Facturación emitida | Vacía | No se informa porque refleja ejecución real, no previsión.
Variables pendientes SAP/Salesforce/proceso previo
Variable | Hoja | Celda | Campo | Origen | Valor provisional / comentario | Acción requerida | Estado
var1_SAP_FechaInicio | Project Infor | C8 | Fecha de Inicio CORE | SAP | 2025-11-01 | Validar si debe reemplazar a fecha PPO provisional. | Provisional PPO
var2_SAP_PEP_WBS | Project Infor | C10 | WBS-Element / PEP | SAP |  | Rellenar PEP/WBS real del proyecto. | Pendiente
var3_SAP_CodigoCliente | Project Infor | C16 | Código cliente | SAP/Salesforce | GAP | Rellenar código cliente; nombre ya informado desde PPO. | Pendiente
var4_SAP_PedidoSalesOrder | Project Infor | C19 | Pedido / Sales Order | SAP |  | Rellenar pedido cuando exista alta en SAP. | Pendiente
var5_SAP_CodEmpleadoPM | Project Infor | C22 | Código empleado Project Manager | SAP/SF |  | Rellenar código empleado. | Pendiente
var6_SAP_ProjectManager | Project Infor | D22 | Project Manager | SAP/SF |  | Rellenar nombre. | Pendiente
var7_SAP_CodEmpleadoPracticeLeader | Project Infor | C23 | Código empleado Practice Leader | SAP/SF |  | Rellenar código empleado. | Pendiente
var8_SAP_PracticeLeader | Project Infor | D23 | Practice Leader | SAP/SF |  | Rellenar nombre. | Pendiente
var9_SF_CodEmpleadoSalesManager | Project Infor | C24 | Código empleado Sales Manager | Salesforce | Joan Marcer | Rellenar código; nombre informado desde PPO Account Manager. | Pendiente código
var10_SAP_CodEmpleado_JP | Resources | B7 | Código empleado recurso Jefe Proyecto (JP) | SAP/SF |  | Rellenar si se conoce persona nominal. | Pendiente
var11_SAP_CodEmpleado_CSS | Resources | B8 | Código empleado recurso Consultor Smart Spaces (CSS) | SAP/SF |  | Rellenar si se conoce persona nominal. | Pendiente
var12_SAP_CodEmpleado_CJSS | Resources | B9 | Código empleado recurso Consultor Junior Smart Spaces (CJSS) | SAP/SF |  | Rellenar si se conoce persona nominal. | Pendiente
var13_SAP_CodEmpleado_A | Resources | B10 | Código empleado recurso Arquitecto (A) | SAP/SF |  | Rellenar si se conoce persona nominal. | Pendiente
var14_SAP_CodEmpleado_II | Resources | B11 | Código empleado recurso Ingeniero Integración (II) | SAP/SF |  | Rellenar si se conoce persona nominal. | Pendiente
var15_SAP_CodEmpleado_P | Resources | B12 | Código empleado recurso Configuración Portal (P) | SAP/SF |  | Rellenar si se conoce persona nominal. | Pendiente
var16_SAP_CodEmpleado_DG | Resources | B13 | Código empleado recurso Diseñador gráfico (DG) | SAP/SF |  | Rellenar si se conoce persona nominal. | Pendiente
var20_SAP_Proveedor_Subcontrataciones | Cost Planning | B64 | Proveedor compra Subcontrataciones | SAP/Ariba |  | Rellenar proveedor si aplica. | Pendiente
var30_SAP_PO_Compra | Cost Planning | D64 | PO compra Subcontrataciones | SAP/Ariba |  | Rellenar PO si aplica. | Pendiente
var40_SAP_Ariba | Cost Planning | E64 | Referencia Ariba Subcontrataciones | SAP/Ariba |  | Rellenar si aplica. | Pendiente
Advertencias de calidad de dato
ID | Advertencia | Impacto | Recomendación
W-01 | El PPO contiene horas/importes fuera del rango 11/2025-10/2026: II/Ingeniero Integración 2027: 500; II/Ingeniero Integración 2028: 360; P/Configuración Portal 2027: 500; P/Configuración Portal 2028: 360. | No se han imputado en Cost Planning por estar fuera de la duración PPO utilizada para redimensionar el CORE. | Validar duración real en Salesforce/SAP o corregir anualidades del PPO antes del cierre de planificación.
W-02 | Horas totales PPO = 13570; horas planificadas dentro de duración CORE = 11850. | Queda diferencia pendiente de planificación por anualidades fuera de duración o inconsistencia del PPO. | Revisar duración PPO vs. anualidades presupuestadas; ajustar Project Infor!C9 si procede.
W-03 | Fecha de inicio CORE informada con valor provisional del PPO para conservar fórmulas y cabeceras mensuales. | Si negocio exige fecha SAP de adjudicación/alta, debe sustituirse por var1_SAP_FechaInicio. | Validar fecha con SAP/proceso previo antes de entregar al JP.
W-04 | Los códigos de empleado se han dejado como variables porque el PPO no contiene asignación nominal fiable. | La planificación usa perfiles/roles, no personas reales. | El JP puede sustituirlos cuando el equipo esté asignado.