## Project Infor
CORE (COst REport) - PC
Fecha Actual | 2026-02-25
Fecha Reporting | 2026-03-01 | 2026-03-01
Fecha de Inicio CORE | 2026-01-01
Fecha Fin CORE | 2028-12-31
WBS-Element | ZEV-PCE0012-1001
Descripción | Despliegue Smart Airport nueva terminal
Práctica principal | Smart Integration
Otras prácticas relacionadas
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
Cliente | 461530 | SERVICIOS A LA INFRAESTRUCTURA
Contrato / Expediente
Pedido (Order)
| COD EMPLEADO | NOMBRE Y APELLIDOS
Project Manager | 3900331 | LLUIS GUERRA GONZÁLEZ
Practice Leader | 3659518 | Carlos Alvarez González
Sales Manager | 458354 | Joan MARCER
PRESUPUESTO INICIAL (PPO)
Pedido | 583896.55
Horas estimadas | 13750
Coste Recursos | 367515.14
Riegos | 18375.757
Garantía
Gastos | 7400
Compras | 40000
Coste Directo | 433290.897
Margen Directo | 25.79%
Margen Bruto | 20.82%
Comentarios adicionales Presupuesto inicial
PRESUPUESTO YA CONSUMIDO
Venta incurrida
Horas realizadas
Coste Recursos incurrido
Gastos incurridos
Compras incurridas
Coste Directo | 0
Margen Directo (To Date) | 0%
Facturación ya emitida
Comentarios adicionales Presupuesto ya consumido
Prácticas
Advanced Services
Advanced Services (Data Analytics)
Advanced Services (PMO)
Advanced Services (Testing & QA)
CAU
EAI (Enterprise App Integration) & Cloud Native
Infraestructure MS
Manufacturing
Mobility solutions
Outsourcing contracts & Devops
SCADAS and OT/IT
Sfere
Smart Integration
Staff augmentation
Tailored Software
TIWORKS
NOTA
Para proyectos de más de 25 meses podemos utilizar estas celdas para gestionar con un CORE los 25 primeros meses (o el periodo que decidamos) y después abrir uno nuevo indicando lo ya incurrido hasta la fecha para tener la visión completa del proyecto

## Cost Overview
WBS-Element | ZEV-PCE0012-1001 | Despliegue Smart Airport nueva terminal
BASELINE ACTUAL | [16 empty] | pneta | operac | coste r. | reservas | gastos | compras | Venta
|  |  |  | PEDIDO IMPORTE NETO | COSTE RECURSOS | HORAS | RIESGOS | GARANTÍA | GASTOS | COMPRAS | COSTE DIRECTO | MARGEN DIRECTO | MARGEN BRUTO
PROYECCION DEL PROYECTO SIN REESTIMACIONES |  |  |  | 583896.55 | 367515.14 | 13750 | 18375.757 | 0 | 7400 | 40000 | 433290.897 | 25.79% | 20.82%
LINEA BASE ACTUAL - PROYECCION DEL PROYECTO FINAL |  |  |  | 583896.55 | 367515.14 | 13750 | 18375.757 | 0 | 7400 | 40000 | 433290.897 | 25.79% | 20.82% | 150605.653
BASELINE INICIAL | [16 empty] | pneta | operac | coste r. | reservas | gastos | compras | Venta
| FECHA | LÍNEA DE PEDIDO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE NETO | COSTE RECURSOS | HORAS | RIESGOS | GARANTÍA | GASTOS | COMPRAS | COSTE DIRECTO | MARGEN DIRECTO | MARGEN BRUTO
| 01/01/ | 10 | Apertura contrato | 583896.55 | 367515.14 | 13750 | 18375.757 | 0 | 7400 | 40000 | 433290.897 | 25.79% | 20.82% |  |  | *** Ocultar estos datos en la versión definitiva
Cambios sobre la BASELINE INICIAL | [16 empty] | pneta | operac | coste r. | reservas | gastos | compras | Venta
TIPO CAMBIO | FECHA | LÍNEA DE PEDIDO | DESCRIPCIÓN | PEDIDO IMPORTE NETO | COSTE RECURSOS | HORAS | RIESGOS | GARANTÍA | GASTOS | COMPRAS | COSTE DIRECTO | MARGEN DIRECTO | MARGEN BRUTO | AUTORIZADO POR CCO | DATOS ADICIONALES AMPLIACION
AMPLIACION | [10 empty] | 0 | 0% | 0% |  | ej:otro cliente, PO asociada, … | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
REESTIMACION | [10 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
AMPLIACION | [10 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
[11 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 19001 | 190605.653 |  | 367515.14 | 18375.757 | 7400 | 40000 | 583896.55
TOTAL AMPLIACIONES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL REESTIMACIONES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Comentarios adicionales Cost Overview
<dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario
NOTA
AMPLIACIONES: debe existir un PPO con los datos de la ampliación. No se requiere informar de la Autorización porque se da por hecho que el PPO está debidamente validado. Debe constar la infor de PPO y la Linea de Pedido en SAP
REESTIMACIONES: no tienen pedido nuevo, son reestimaciones propuesta por el Project Manager y que deben ser autorizadas por Cost Control & Optimizacion

## Resources
WBS-Element | ZEV-PCE0012-1001 | Despliegue Smart Airport nueva terminal
Equipo GETRONICS. Costes hora por perfil. |  |  | (!) IMPORTANTE: se debe indicar si cada perfil es o no INTERCO
COD EMPLEADO | INICIALES | INTERCO | ROL | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
1111111 | P1 | INTERCO | Consultor | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01
4250557 | P1 | INTERCO | Consultor | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58
4250559 | P3 | INTERCO | Consultor | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24
4444444 | P4 | NO | Consultor | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49
5555555 | P5 | NO | Consultor | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
6666666 | P6 | NO | Technical Team Leader | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1
8888888 | P8
Tipo de Roles
COD | DESCRIPCION
PM | Project Manager
CO | Consultor
ANF | Analista Funcional
AP | Analista Programador
PR | Programador
TEST | Tester
ARQ | Arquitecto
SO | Soporte
TS | Tecnico de sistemas
INST | Tecnico Instalaciones
CAU | Soporte CAU
COOR | Coordinador
TTL | Technical Team Leader
SEG | Seguridad
DG | Diseño Gráfico
NOTA
Cada mes se debe revisar el coste SAP para que cuadre con el coste del CORE. Un motivo de diferencia puede ser que algún coste de recursos haya cambiado y en ese caso se tendrá que actualizar en esta pestaña.

## Cost Planning
WBS-Element | ZEV-PCE0012-1001 | Despliegue Smart Airport nueva terminal
Equipo GETRONICS |  | COSTE TOTAL RECURSOS BASELINE |  | 367515.14 | PENDIENTE DE PLANIFICAR |  | 0.07 |  | (!) El coste de RECURSOS planificado es mayor que el de la BASELINE
[5 empty] | Real | Real | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev
COD EMPLEADO | INICIALES | INTERCO | ROL | CODIGO INTERCO | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
HORAS TOTALES RECURSOS entidad PROYECTO + INTERCO |  |  |  | 0 | 0 | 898 | 975 | 984 | 933 | 1032 | 240 | 480 | 90 | 1011 | 921 | 180 | 882 | 891 | 891 | 891 | 883.5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 720
1111111 | P1 | INTERCO | Consultor |  |  | 164 | 181 | 165.5 | 157 | 175 | 40 | 80 | 15 | 171 | 155.5 | 30 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 360
4250557 | P1 | INTERCO | Consultor |  |  | 85 | 82 | 165.5 | 157 | 175 | 40 | 80 | 15 | 171 | 155.5 | 30 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5
4250559 | P3 | INTERCO | Consultor |  |  | 164 | 181 | 165.5 | 157 | 175 | 40 | 80 | 15 | 171 | 155.5 | 30 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 360
4444444 | P4 | NO | Consultor |  |  | 164 | 177 | 162.5 | 154 | 169 | 40 | 80 | 15 | 166 | 151.5 | 30 | 145.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5
5555555 | P5 | NO | Consultor |  |  | 161 | 177 | 162.5 | 154 | 169 | 40 | 80 | 15 | 166 | 151.5 | 30 | 145.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5
6666666 | P6 | NO | Technical Team Leader |  |  | 160 | 177 | 162.5 | 154 | 169 | 40 | 80 | 15 | 166 | 151.5 | 30 | 145.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 141
8888888 | P8
COSTE TOTAL RECURSOS entidad PROYECTO (euros) |  |  |  | 0 | 0 | 12625.06 | 13857.33 | 12722.125 | 12056.66 | 13231.01 | 3131.6 | 6263.2 | 1174.35 | 12996.14 | 11860.935 | 2348.7 | 11391.195 | 11626.065 | 11626.065 | 11626.065 | 11317.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18094
COSTE TOTAL RECURSOS INTERCO (euros) |  |  |  |  | 0 | 10154.3 | 10963.81 | 11887.865 | 11277.31 | 12570.25 | 2873.2 | 5746.4 | 1077.45 | 12282.93 | 11169.565 | 2154.9 | 10666.755 | 10666.755 | 10666.755 | 10666.755 | 10666.755 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 0 | 5125 | 0 | 18450
| AJUSTE con SAP (en EUROS) para perfiles NO INTERCO |  |  |  | 2028-01-31: 18094
AJUSTE con SAP (en EUROS) para perfiles INTERCO
|  | PLANIFICADO BASELINE | PENDIENTE DE PLANIFICAR |  | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
RIESGOS | "accrual future loss" | 18375.757 | 0 |  | 2028-01-31: 18375.757
GARANTIA | "Warranty Provisions" | 0 | 0
GASTOS |  | COSTE TOTAL GASTOS BASELINE |  | 7400 | 2026-01-01: PENDIENTE DE PLANIFICAR; 2026-03-31: 0; 2026-05-31: (!) El coste de GASTOS planificado es mayor que el de la BASELINE
TIPO GASTO | DESCRIPCION GASTO | INFORMACION ADICIONAL |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
Salaries varios (becas,…) | Provisión becas |  |  |  | 2026-11-30: 3000; 2027-02-28: 4400
Travelling Expenses | Provisión viajes
Otros | correccion interco
TOTAL GASTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPRAS |  | COSTE TOTAL COMPRAS BASELINE |  | 40000 | 2026-01-01: PENDIENTE DE PLANIFICAR; 2026-03-31: 0; 2026-05-31: (!) El coste de COMPRAS planificado es mayor que el de la BASELINE
PROVEEDOR | DESCRIPCION COMPRA | PO COMPRA | INFOR ARIBA |  | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
[7 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
TOTAL COMPRAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipos Gasto
Travelling Expenses
Recruitment Fees
Trainning Costs
Salaries varios (becas,…)
Fees
Otros

## Monthly View
WBS-Element | ZEV-PCE0012-1001 | Despliegue Smart Airport nueva terminal
|  |  | Real | Real | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev | Prev
LINEA BASE ACTUAL |  | INICIAL | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
+ INGRESOS PREVISTOS |  | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55 | 583896.55
HORAS |  | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750
- COSTE RECURSOS |  | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14 | 367515.14
- RIESGOS |  | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757 | 18375.757
- GARANTIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- GASTOS |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
- COMPRAS |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
COSTE DIRECTO |  | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897 | 433290.897
MARGEN DIRECTO (euros) |  | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653 | 150605.653
MARGEN DIRECTO (%) |  | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79%
REALIZADO + PREVISTO MES |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
VENTA |  |  | 0 | 30697.1363 | 38838.9517 | 38554.409 | 36834.8629 | 40159.7472 | 13482.3239 | 21574.3056 | 8424.8353 | 39456.0515 | 40468.6677 | 11459.3284 | 29724.9746 | 35970.8584 | 30041.482 | 30041.482 | 29626.0888 | 6906.3759 | 6906.3759 | 6906.3759 | 6906.3759 | 0 | 6906.3759 | 0 | 74009.0708
HORAS |  |  | 0 | 898 | 975 | 984 | 933 | 1032 | 240 | 480 | 90 | 1011 | 921 | 180 | 882 | 891 | 891 | 891 | 883.5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 720
- COSTE RECURSOS |  |  | 0 | 22779.36 | 24821.14 | 24609.99 | 23333.97 | 25801.26 | 6004.8 | 12009.6 | 2251.8 | 25279.07 | 23030.5 | 4503.6 | 22057.95 | 22292.82 | 22292.82 | 22292.82 | 21984.57 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 0 | 5125 | 0 | 36544
- RIESGOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18375.757
- GARANTIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- GASTOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- COMPRAS |  |  | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTE DIRECTO |  |  | 0 | 22779.36 | 28821.14 | 28609.99 | 27333.97 | 29801.26 | 10004.8 | 16009.6 | 6251.8 | 29279.07 | 30030.5 | 8503.6 | 22057.95 | 26692.82 | 22292.82 | 22292.82 | 21984.57 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 0 | 5125 | 0 | 54919.757
MARGEN DIRECTO (euros) |  |  | 0 | 7917.7763 | 10017.8117 | 9944.419 | 9500.8929 | 10358.4872 | 3477.5239 | 5564.7056 | 2173.0353 | 10176.9815 | 10438.1677 | 2955.7284 | 7667.0246 | 9278.0384 | 7748.662 | 7748.662 | 7641.5188 | 1781.3759 | 1781.3759 | 1781.3759 | 1781.3759 | 0 | 1781.3759 | 0 | 19089.3137
MARGEN DIRECTO (%) |  |  | 0% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 0% | 25.79% | 0% | 25.79%
REALIZADO + PREVISTO ACUMULADO |  | ANTERIOR | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
VENTA ACUMULADA |  | 0 | 0 | 30697.1363 | 69536.088 | 108090.4969 | 144925.3598 | 185085.1071 | 198567.4309 | 220141.7365 | 228566.5718 | 268022.6233 | 308491.2911 | 319950.6195 | 349675.5941 | 385646.4525 | 415687.9345 | 445729.4165 | 475355.5053 | 482261.8812 | 489168.2571 | 496074.6331 | 502981.009 | 502981.009 | 509887.3849 | 509887.3849 | 583896.4557
HORAS |  | 0 | 0 | 898 | 1873 | 2857 | 3790 | 4822 | 5062 | 5542 | 5632 | 6643 | 7564 | 7744 | 8626 | 9517 | 10408 | 11299 | 12182.5 | 12382.5 | 12582.5 | 12782.5 | 12982.5 | 12982.5 | 13182.5 | 13182.5 | 13902.5
- COSTE RECURSOS ACUMULADO |  | 0 | 0 | 22779.36 | 47600.5 | 72210.49 | 95544.46 | 121345.72 | 127350.52 | 139360.12 | 141611.92 | 166890.99 | 189921.49 | 194425.09 | 216483.04 | 238775.86 | 261068.68 | 283361.5 | 305346.07 | 310471.07 | 315596.07 | 320721.07 | 325846.07 | 325846.07 | 330971.07 | 330971.07 | 367515.07
- RIESGOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18375.757
- GARANTIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- GASTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
- COMPRAS |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
COSTE DIRECTO |  | 0 | 0 | 22779.36 | 51600.5 | 80210.49 | 107544.46 | 137345.72 | 147350.52 | 163360.12 | 169611.92 | 198890.99 | 228921.49 | 237425.09 | 259483.04 | 286175.86 | 308468.68 | 330761.5 | 352746.07 | 357871.07 | 362996.07 | 368121.07 | 373246.07 | 373246.07 | 378371.07 | 378371.07 | 433290.827
MARGEN DIRECTO ACUMULADO (euros) |  | 0 | 0 | 7917.7763 | 17935.588 | 27880.0069 | 37380.8998 | 47739.3871 | 51216.9109 | 56781.6165 | 58954.6518 | 69131.6333 | 79569.8011 | 82525.5295 | 90192.5541 | 99470.5925 | 107219.2545 | 114967.9165 | 122609.4353 | 124390.8112 | 126172.1871 | 127953.5631 | 129734.939 | 129734.939 | 131516.3149 | 131516.3149 | 150605.6286
VENTA ACUMULADA REPORTADA SAP |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FACTURACION EMITIDA/PLANIFICADA |  | 0
FACTURACION ACUMULADA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FACTURACION vs VENTA |  |  | 0 | -30697.1363 | -69536.088 | -108090.4969 | -144925.3598 | -185085.1071 | -198567.4309 | -220141.7365 | -228566.5718 | -268022.6233 | -308491.2911 | -319950.6195 | -349675.5941 | -385646.4525 | -415687.9345 | -445729.4165 | -475355.5053 | -482261.8812 | -489168.2571 | -496074.6331 | -502981.009 | -502981.009 | -509887.3849 | -509887.3849 | -583896.4557
NOTA
Esta Venta Acumulada se completa el mes siguiente al cierre para que cuadre la venta con la reportada en SAP

## Cost Summary
WBS-Element | ZEV-PCE0012-1001 | Despliegue Smart Airport nueva terminal
|  | PEDIDO IMPORTE NETO | COSTE RECURSOS | HORAS | RIESGOS | GARANTÍA | GASTOS | COMPRAS | COSTE DIRECTO | MARGEN DIRECTO (euros) | MARGEN DIRECTO (%) | MARGEN BRUTO
LINEA BASE INICIAL |  | 583896.55 | 367515.14 | 13750 | 18375.757 | 0 | 7400 | 40000 | 433290.897 | 150605.653 | 25.79% | 20.82%
LINEA BASE ACTUAL |  | 583896.55 | 367515.14 | 13750 | 18375.757 | 0 | 7400 | 40000 | 433290.897 | 150605.653 | 25.79% | 20.82%
PROYECCIÓN PROYECTO (REAL + ESTIMADO) |  | 583896.55 | 367515.07 | 13902.5 | 18375.757 | 0 | 7400 | 40000 | 433290.827 | 150605.723 | 25.79% | 20.82%
Diferencia de PROYECCION DEL PROYECTO con BASELINE ACTUAL |  | 0% | -1.905e-05% | 1.097% | 0% | 100% | 0% | 0% | -1.616e-05% | 4.648e-05% | 1.199e-05%
REALIZADO |  | 30697.1363 | 22779.36 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22779.36 | 7917.7763 | 25.79% | 20.21%
% Avance |  | 5.257% | 6.198% | 6.459%
Comentarios adicionales Cost Summary

## Ayuda
CORE PC - VENTA POR AVANCE DE COSTES
Pasos para completar el CORE en la apertura de un proyecto
1) Completar "Project Infor" incluyendo los datos del PPO
2) Revisar "Cost Overview" con la información de la Baseline Inicial (Fila 10) para que esté ok con PPO
3) Completar los coste del personal que va a ejecutar el proyecto en "Resources". IMPORTANTE: No indicar Nombre y Apellidos, solo Iniciales. También se debe indicar para cada perfil si es o no INTERCO porque ese dato se utiliza para calcular en coste de cada tipo de perfil y si no se completa no se tiene en cuenta el coste.
4) Completar el Planning de Horas, Riesgos, Garantía, Gastos y Compras en "Cost Planning". Tendremos avisos sobre lo que no hayamos planificado en cada una de las secciones
5) En "Monthly View" y "Cost Summary" tendremos la información de arranque del proyecto
Pasos para completar la información mensual
1) Introducir la Fecha de Reporting en "Project Infor", celda C8
2) Introducir Ampliaciones y Reestimaciones en "Cost Overview"
3) Actualizar Costes de Recursos en "Resources". Importante: como nuestros costes puede que no cuadren 100% con los de SAP, si tenemos el dato de los costes mensuales del mes pasado en SAP, metemos la diferencia en "Cost Planning" en las celdas amarillas. Así vamos corrigiendo las diferencias mes a mes. Si la diferencia es signiticativa tendremos que revisar los costes de los recursos por si alguno no está como en SAP.
4) Actualizar el Planning de Horas, Riesgos, Garantía, Gastos y Compras en "Cost Planning". Tendremos avisos sobre lo que no hayamos planificado en cada una de las secciones. Si por ejemplo nos vamos a gastar más en Horas y queremos reestimar Riesgos, tendremos que volver a la pestaña "Cost Overview" para ver qué reestimación sería necesaria. Las Reestimaciones tienen que tener validación por parte de Cost Control & Optimization (CCO).
5) Una vez actualizadas Ampliaciones, Reestimaciones y Plan de Costes tenemos en "Monthly View" la vista mensualizada de avance del proyecto en todos los conceptos de coste.
6) Actualizar Facturación en "Monthly View" - Fila 43. Una vez actualizada esta información tenemos en "Monthly View"-Fila 45 el dato de si estamos facturando por adelantado o no con respecto al acance en venta. En la pestaña Aux Billing Plan podemos guardar información de detalle sobre el Billing Plan por si nos facilita el seguimiento, pero no se utiliza para cálculos en el resto del CORE.
6) Si en el mes anterior la Venta acumulada en SAP no coincide totalmente con la de CORE usaremos las celdas amarillas del "Monthly View" (Fila 41) para fijar la venta acumulada hasta el mes pasado para que la diferencia que tuvimos no impacte en el calculo de venta de este mes
Normas para cumplimentar la Información
Las celdas para completar información tendrán fondo blanco.
Las celdas para ajustar costes o venta con respecto a SAP tienen fondo amarillo y también se pueden completar cada mes si hace falta.
No hay casi validaciones de campos así que el Project Manager será el responsable de que la información que se introduzca sea consistente (fechas de reporting, inicio y fin, costes, ingresos, fechas ampliaciones, facturaciones, …). Ejemplo si las fechas no son consistentes los cálculos fallarán.
Los datos que tenemos que copiar en SAP, en la CJR2, serían los siguientes: - SALARIES: costes personal propio, aparecen en "Cost Planning" - Fila 40 - Subc Cost fr Affilia: costes personal INTERCO, aparecen en "Cost Planning" - Fila 41 - RISK (accrual future loss) : provisión para RIESGOS, aparece en "Cost Planning" - Fila 47 - WARRANTY: provisión para Garantía, aparece en "Cost Planning" - Fila 48 - GASTOS: costes provisionados para gatos varios (Becas, training, travelling expenses, ...), aparecen en "Cost Planning" - Fila 59 - COMPRAS: costes provisionados para compras (hardware, subcontractors, ...), aparecen en "Cost Planning" - Fila 74
Los datos del FORECAST de VENTA aparecen en "Monthly View" - Fila 19. En la pestaña Aux Forecast se puede ir guardando el forecast proporcionado cada mes para tener una vista de la evolución de Forecast.

## aux Billing Plan
WBS-Element | ZEV-PCE0012-1001 | Despliegue Smart Airport nueva terminal
IMPORTE NETO A FACTURAR |  |  | 583896.55 | (!) Faltan HITOS de FACTURACION por planificar |  |  |  | 583896.55
TIPO FACTURA | FECHA ESTIMADA FACTURA | DCat | CONCEPTO FACTURA | IMPORTE FACTURA | Currency | IMPUESTOS (%) | IMPORTE más IMPUESTOS | LINEA/S DE PEDIDO | CLIENTE | Ticket support BILLING & COLLECTION | FECHA FACTURA | ENVIO FACTURA | OTRA INFOR FACTURACION | COBRADA
TOTAL FACTURACION |  |  |  | 0 |  |  | 0
Comentarios adicionales Billing Plan
<dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario
NOTA - Pestaña auxiliar para registrar infor de Facturación. No se utiliza para otros cálculos
Los ABONOS deben ir con importe negativo
En ENVIO FACTURA indicar el método de envío (portal facturación, …)
En OTRA INFOR FACTURACION indicar información necesaria para que la factura se emita (ej, Códigos DIR3)
Note on D7: Insertar Z2 para poder copiar a SAP directamente
Note on G7: EUR USD ...

## aux Forecast
WBS-Element | ZEV-PCE0012-1001 | Despliegue Smart Airport nueva terminal
Mes Forecast | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31
2026-01-01
2026-02-28 |  | 30697.1363 | 38838.9517 | 38554.409 | 36834.8629 | 40159.7472 | 13482.3239 | 21574.3056 | 8424.8353 | 39456.0515 | 40468.6677 | 11459.3284 | 29724.9746 | 35970.8584 | 30041.482 | 30041.482 | 29626.0888 | 6906.3759
2026-03-31
2026-04-30
2026-05-31
2026-06-30
2026-07-31
2026-08-31
2026-09-30
2026-10-31
2026-11-30
2026-12-31
Comentarios adicionales Forecast
<dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario
NOTA
Cada mes se puede copiar el forecast de VENTA Mensual de Monthly View - Fila 18 en el mes correspondiente. Así podemos comparar distintos Forecast que vamos enviando, además de comprobar si en el Forecast que damos para cada año estamos manteniendo el total sin grandes variaciones (ej, que el Forecast Total de Venta para 2021 sea similar todos los meses)

## aux UTE
WBS-Element | ZEV-PCE0012-1001 | Despliegue Smart Airport nueva terminal
CLIENTE | MINISTERIO |  |  | ENTIDADES que forman la UTE |  | PORCENTAJE | IMPORTE (sin IVA) | INTERLOCUTOR | INFOR ADICIONAL
GERENTE UTE | Nombre Apellidos |  |  | Entidad 1 |  | 50% | 5000 | Nombre Apellidos
DENOMINACION UTE | UTE CONNECTIS --- |  |  | Entidad 2 |  | 10% | 1000
IMPORTE CONTRATACION (SIN iva) | 10000 |  | (!) Los IMPORTES por ENTIDADES no coinciden con el TOTAL | Entidad 3 |  | 20% | 2000
|  |  |  | Entidad 4 |  | 10% | 1000
|  |  |  | Entidad 5 |  | 10% | 1000
(!) Faltan HITOS de FACTURACION por planificar
TIPO FACTURA | FECHA ESTIMADA FACTURA | ENTIDAD que FACTURA | CONCEPTO FACTURA | IMPORTE FACTURA | Currency | IMPUESTOS (%) | IMPORTE más IMPUESTOS | CLIENTE | ENVIADA a utes@getronics.com | FECHA FACTURA | ENVIO FACTURA | OTRA INFOR FACTURACION | COBRADA
FACTURA | 2021-03-31 | Entidad 1 | Factura Hito 1 | 3000 | EUR | 21% | 3630 | MINISTERIO |  |  | Portal efacturación
TOTAL FACTURACION |  |  |  | 3000 |  |  | 3630
Comentarios adicionales Gestión UTE
<dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario <dd/mm/aaaa> comentario
NOTA - Pestaña auxiliar para registrar infor de UTEs. No se utiliza para otros cálculos
Los ABONOS deben ir con importe negativo
En ENVIO FACTURA indicar el método de envío (portal facturación, …)
En OTRA INFOR FACTURACION indicar información necesaria para que la factura se emita (ej, Códigos DIR3)
Note on D12: Insertar Z2 para poder copiar a SAP directamente
Note on G12: EUR USD ...

## aux Calendarios
WBS-Element | ZEV-PCE0012-1001 | Despliegue Smart Airport nueva terminal
CALENDARIO 1 |  | Madrid + GS
HORAS/JORNADA | HORAS JORNADA | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
8.5 | Jornadas de 8,5 horas: | 2026-01-01: 16; 2026-02-28: 16; 2026-03-31: 16; 2026-04-30: 16; 2026-07-31: 16
7 | Jornadas de 7 horas: | 2026-01-01: 4; 2026-02-28: 2; 2026-03-31: 1; 2026-04-30: 4; 2026-05-31: 22; 2026-06-30: 22; 2026-07-31: 5
6 | Jornadas de 6 horas: | 2026-02-28: 3; 2026-03-31: 1; 2026-04-30: 2; 2026-07-31: 9
7.25 | Jornadas de 7,25 horas:
5.25 | Jornadas de 5,25 horas: | 2026-03-31: 2
| TOTAL HORAS MES | 164 | 168 | 159.5 | 176 | 154 | 154 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALENDARIO 2 |  | 2026-01-01: Sevilla GS
HORAS/JORNADA | HORAS JORNADA | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
8 | Jornadas de 8 horas: | 2026-01-01: 16; 2026-02-28: 14
6 | Jornadas de 6 horas: | 2026-01-01: 3; 2026-02-28: 2
| TOTAL HORAS MES | 146 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALENDARIO 3 |  | 2026-01-01: Descripción calendario
HORAS/JORNADA | HORAS JORNADA | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
7 | Jornadas de 7 horas: | 2026-01-01: 22; 2026-02-28: 20; 2026-03-31: 21; 2026-04-30: 21; 2026-05-31: 22; 2026-06-30: 22; 2026-07-31: 22; 2026-08-31: 21; 2026-09-30: 22; 2026-10-31: 16
| TOTAL HORAS MES | 154 | 140 | 147 | 147 | 154 | 154 | 154 | 147 | 154 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALENDARIO 4 |  | 2026-01-01: Descripción calendario
HORAS/JORNADA | HORAS JORNADA | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
7 | Jornadas de 7 horas: | 2026-01-01: 22; 2026-02-28: 20
| TOTAL HORAS MES | 154 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALENDARIO 5 |  | 2026-01-01: Descripción calendario
HORAS/JORNADA | HORAS JORNADA | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
7 | Jornadas de 7 horas: | 2026-01-01: 22; 2026-02-28: 20
| TOTAL HORAS MES | 154 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALENDARIO 6 |  | 2026-01-01: Descripción calendario
HORAS/JORNADA | HORAS JORNADA | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
| TOTAL HORAS MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## aux Horas_Vacaciones
WBS-Element | ZEV-PCE0012-1001 |  |  | Despliegue Smart Airport nueva terminal
CALCULO HORAS VACACIONES
|  |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31
Horas Calendario |  |  | Id_Empleado | 162.5 | 164 | 181 | 165.5 | 157 | 175 | 161 | 147 | 176.5 | 171 | 155.5 | 148.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Solicitud Días Portal Vacaciones | P8 | 8888888 | 2026-01-01: 0; 2026-02-28: 2; 2026-03-31: 0; 2026-04-30: 1; 2026-05-31: 4; 2026-06-30: 0; 2026-07-31: 1; 2026-08-31: 0; 2026-09-30: 6; 2026-10-31: 0; 2026-11-30: 5; 2026-12-31: 1
| Horas / Día |  |  | 2026-01-01: 8; 2026-02-28: 8; 2026-03-31: 8; 2026-04-30: 8; 2026-05-31: 8; 2026-06-30: 8; 2026-07-31: 7; 2026-08-31: 7; 2026-09-30: 8; 2026-10-31: 8; 2026-11-30: 8; 2026-12-31: 8
| Previsión Horas Vacaciones |  |  | 2026-01-01: 0; 2026-02-28: 16; 2026-03-31: 0; 2026-04-30: 8; 2026-05-31: 32; 2026-06-30: 0; 2026-07-31: 7; 2026-08-31: 0; 2026-09-30: 48; 2026-10-31: 0; 2026-11-30: 40; 2026-12-31: 8
| Horas con Vacaciones |  |  | 162.5 | 148 | 181 | 157.5 | 125 | 175 | 154 | 147 | 128.5 | 171 | 115.5 | 140.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Recursos Asignados al Proyecto
1111111 | P1
4250557 | P1
4250559 | P3
4444444 | P4
5555555 | P5
6666666 | P6
8888888 | P8